## Hoja1
PRESUPUESTO
COMPONENTE | 1 Trimestre |  |  | 2 Trimestre |  |  | 3 Trimestre |  |  | 4 Trimestre |  |  | 5 Trimestre |  |  | 6 Trimestre
| MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | MES 13 | MES 14 | MES 15 | MES 16 | MES 17 | MES 18 | CANTIDAD | COSTO UNITARIO | COSTO TOTAL
MANO DE OBRA
Diseñador, Programador y Tester(Camilo Cruz) | 120 | 120 | 120 | 120 | 60 | 40 | 60 | 120 | 120 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 40 | 40 | 0 | 0 | 1260 | 6230 | 7849800
Diseñador, Programador y Tester(Dylan Fajardo) | 120 | 120 | 120 | 120 | 60 | 60 | 60 | 60 | 30 | 20 | 20 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 820 | 6230 | 5108600
Diseñador, Programador y Tester(Jaider Valeriano) | 120 | 120 | 120 | 120 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660 | 6230 | 4111800
[20 empty] | TOTAL | 17070200
HARDWARE
Depreciación Costo Informático Computadora ,Analista y Documentador,Programador . | 120 | 120 | 120 | 120 | 60 | 60 | 60 | 120 | 120 | 70 | 70 | 70 | 60 | 60 | 40 | 40 | 0 | 0 | 1310 | 371 | 486010
Depreciación Costo Informático Computadora Analista y Documentador,Programador. | 120 | 120 | 120 | 120 | 60 | 60 | 60 | 60 | 30 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810 | 371 | 300510
[20 empty] | TOTAL | 786520
SOFTWARE
Visual Studio Code | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
Sublime Text3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
Note Pad++ | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
Xampp PHP7, Apache Server, MySQL, phpMyAdmin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
MySQL Wordbeanch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
Visual Paradigm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
GanttProject | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
SERVICIOS
Energía Eléctrica Kw | 55 | 40 | 60 | 70 | 40 | 40 | 40 | 60 | 60 | 60 | 40 | 60 | 40 | 30 | 40 | 30 | 0 | 0 | 765 | 481.5101 | 368355.2265
Internet Plan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 45000 | 720000
Transporte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 1088355.227
Internet Plan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 65000 | 780000
[20 empty] | Subtotal | 18945075.23 | 1088355.227
[20 empty] | 15% Imprevistos | 2841761.284
[20 empty] | 20% Ganancia | 3789015.045
[20 empty] | Total | 25575851.56